| 中共百色市委员会宣传部 | 文件 |
| --- | --- |
| 百色市融媒体中心 |  |

中共百色市委员会宣传部 百色市融媒体中心

关于印发《“融媒百色·爱满七夕”特色

文化旅游推介活动总体方案》的通知

各县（市、区）党委宣传部，市直有关单位：

现将《“融媒百色·爱满七夕” 特色文化旅游推介活动总体方案》印发给你们，请认真组织实施。

中共百色市委宣传部         百色市融媒体中心

2024年8月5日

“融媒百色·爱满七夕”

特色文化旅游推介活动总体方案

为抓好百色旅游宣传推介，推动文化旅游融合发展，扩大百色对外知名度，提升百色整体形象，经研究，百色市委宣传部、百色市融媒体中心、百色市文化广电体育和旅游局联合有关部门于8月10日举办“融媒百色·爱满七夕”特色文化旅游推介活动，为做好各项筹备工作，确保活动安全有序，特制定本方案。

一、活动主题

融媒百色·爱满七夕——特色文化旅游推介活动

- 活动时间

- 2024年8月10日晚19：00—22：30

- 活动地点

- 右江区解放步行街、三江口大码头

四、组织单位

主办单位：中共百色市委员会宣传部、百色市融媒体中心、百色市文化广电体育和旅游局、百色市精神文明建设办公室、共青团百色市委员会、广西百色城市产业发展集团有限公司

承办单位：百色解放步行街商业管理有限公司、广西缤纷文化旅游集团有限公司

五、活动内容

（一）“‘融’媒百色·爱满七夕”解放步行街千架无人机编队飞行表演

1.活动时间：2024年8月10日晚

2.起飞降落地点：百色市半岛公园（绿地大草坪）

3.观赏地点：解放街、西街亲水平台、浮桥、大码头、三江口一带

4.无人机表演时间与形式

第一场：8月10日晚上20:30，1000架无人机编队在解放街上空演绎14幅动态画面（涉及内容：百色市文旅宣传口号、传统七夕文化元素、百色解放街文旅地标等），飞行表演时间约15分钟。

第二场：8月10日晚上21:30，1000架无人机编队在解放街上空演绎14幅动态画面（涉及内容：百色旅游欢迎词、百色融媒形象标识、百色文旅元素等），飞行表演时间约15分钟。

牵头单位：百色市融媒体中心、百色解放步行街商业管理有限公司、广西缤纷文化旅游集团有限公司

（二）百色市“全民健身日”主题活动暨千人健步走活动

1.活动时间：2024年8月10日19:00

2.活动地点：沙滩公园为出发点、粤东会馆为终点

3.活动内容：举办2024年百色市“全民健身日”主题活动暨千人健步走活动，以沙滩休闲公园为集结出发点，经江滨二路、江滨一路、大码头至解放街粤东会馆（终点）。

牵头单位：百色市文化广电体育和旅游局、广西百色城市产业发展集团有限公司

（三）“鹊桥相逢情谊结，月下共筑卫国梦”青年交友暨祈福许愿活动

1.时间：2024年8月10日19:00—21:00

2.青年交友地点：解放街文化街区千姿百色戏台

3.活动内容：在解放街文化街区千姿百色戏台举行交友活动、观看千架无人机编队飞行表演、参加祈福许愿仪式。

牵头单位：共青团百色市委员会、百色解放步行街商业管理有限公司、广西缤纷文化旅游集团有限公司

（四）我们的节日·七夕—百色特色旅游美食嘉年华

1.百色夏季精品旅游线路推荐

（1）活动时间：2024年8月10日（上午场09:00-12：00  下午场：18:00-21：00）

（2）活动地点：解放步行街灵洲会馆门口两侧

（3）活动内容：设置展示区域，摆放百色夏季精品旅游线路宣传展板，发放宣传资料、提供旅游咨询等；现场销售夏季热门线路、景区景点门票等。

牵头单位：百色市文化广电体育和旅游局、广西百色城市产业发展集团有限公司

2.啤酒烧烤美食节

（1）活动时间：2024年8月10日20：00-22：30

（2）活动地点：解放街西街

（3）活动内容：设置啤酒品牌摊位和烧烤摊位，提供各类啤酒和特色烧烤供市民品鉴。邀请乐队、歌手进行现场演出，设置“星光舞台”互动环节，鼓励参与者参与活动合影留念分享至社交媒体，增加活动和街区的传播力。

牵头单位：百色解放步行街商业管理有限公司、广西缤纷文化旅游集团有限公司

3.文明美食街开街

（1）活动时间：2024年8月10日20：00—22：30

（2）活动地点：文明街（解放街至共和街段）

（3）活动内容：开展开街日活动，打造文明街（解放街至共和街路段）为常态文明美食街，招募夜市美食摊入驻，开展各项优惠活动，展现解放街文化魅力。

责任单位：百色解放步行街商业管理有限公司、广西缤纷文化旅游集团有限公司

4.文明实践市集

（1）活动时间：2024年8月10日19：30-22：30

（2）活动地点：解放街主街区

（3）活动内容：在主街区开设销售各种文化类型产品摊位（如绣球、麽乜、纸扇、香囊、手绘团扇、剪纸、糖画、编织、情侣手链、定制对戒等），吸引游客消费。

责任单位：百色解放步行街商业管理有限公司、广西缤纷文化旅游集团有限公司

（五）“相约浓情七夕 共树文明新风” 主题宣传活动

在解放街粤东会馆门前设立宣传政务宣传区域，为市直有关部门、企业（市文明办、市公安局、市市场监督管理局、市城市管理监督局、市民政局、市卫生健康委、市融媒体中心、中国农业银行百色分行、桂林银行百色分行、百色爱尔眼科等）开展政务、便民宣传提供展位，发放宣传资料和宣传品。

牵头单位：百色市融媒体中心、百色市精神文明建设办公室、百色解放步行街商业管理有限公司

六、宣传工作

8月6日起，百色市融媒体中心通过新媒体矩阵、报纸、广播、电视进行全方位宣传。12个县（市、区）融媒体中心同步在新媒体端进行宣传。百色城户外大屏同步宣传，为活动预热。

8月10日19：30—22：30，百色市融媒体中心通过官方微信视频号、抖音号对该活动进行全媒体直播，12个县（市、区）融媒体中心进行网络同步直播。

七、工作要求

（一）高度重视，加强领导。各有关部门要高度重视，根据工作职责、细化方案，制定工作预案，明确具体人员负责，落实工作分工，按方案制定工作时间表，确保按时按质完成计划任务。

- （二）加强协调，落实责任。市委宣传部负责做好统筹安排，协调各部门按照方案分工做好活动的组织工作；市文化广电体育和旅游局、市融媒体中心负责做好活动执行落实，宣传推广活动；市精神文明建设办公室、团市委负责做好青年交友活动的组织协调工作，安排志愿者协助做好活动志愿服务和秩序维护、人员疏导、环境卫生维护等工作；市公安局做好活动的安全维护和交通疏导工作；市应急管理局、市消防救援支队指导应急预案制定，并做好应急救援准备；市卫生健康委协调医疗部门做好应急医疗准备；市城市管理监督局负责安排当日活动区域景观灯、喷泉等灯光夜景设施的启动；市气象局提供天气气象服务；请市红十字会派出红十字搜救救援队做好水上救援准备。各有关部门要加强沟通协调、密切配合，确保活动顺利安全进行。

（三）抓好宣传，营造氛围。要认真谋划活动筹备、举办和后期总结工作，制作宣传内容，做好宣传方案，利用区内外各种宣传资源、各种宣传平台，宣传推介百色旅游文化，扩大宣传面，提高影响力。

（四）完善预案，确保安全。公安、应急、消防等相关部门，要针对人员聚集、地域空间特点，指导承办单位完善安全设施，做好安全隐患排查，做好安全应急救援预案；结合工作职责，安排人员做好现场安保和应急救援工作。